PET Event – Draaiboek

Inhoudsopgave

Benodigdheden - Materiaal	2

Benodigdheden – Personeel	2

Benodigdheden – Promotie	2

Benodigdheden – Vervoer en opbouw	3

# Benodigdheden - Materiaal

Voor het PET-event zijn de volgende spullen nodig:

- 4x VR brillen met daarop Beatsaber (Demo) geïnstalleerd

- 2x Opladers voor de VR brillen

- 5x Elektrische fietsen met de daarbij horende hardware/randapparatuur (Gymzaal)

- 2x digiborden/flatscreens met onderpoot.

- 1 of 2 3D printers die bootjes uitprinten (Idealiter zijn er vooraf al bootjes geprint)

- 2x iMacs met programma’s zoals Blender en flash programma voor licht/geluid/decor (Laila)

- Laptop met hdmi ingang & kabel

- 2x Stekkerdozen

- 3 of 4 ronde krukjes van het Techlab

- Stempel van het Zuiderzee College

Overig aangeleverd door het evenement:

- 4 tafels

- 2 banken

- 2 verlengsnoeren

# Benodigdheden – Personeel

Voor het PET-event zijn er 4 mensen nodig om op het evenement aanwezig te zijn om alles in goede banen te laten verlopen, de taakverdeling hiervoor is als volgt:

- 1 iemand bediend de fietsen, het programma zal moeten worden opgestart en met een draadloos toetsenbord worden geactiveerd.

- 2 mensen bedienen de VR brillen, 3 zijn in gebruik, 1 zit aan de oplader ter roulatie

- 1 iemand bediend de 3D printer(s), helpt bij de 2 iMacs en springt bij de VR brillen waar nodig.

# Benodigdheden – Promotie

- 4x tafellakens bedrukt met het Zuiderzee logo (https://www.drukzo.nl/tafellaken)

- Stempel van het Zuiderzee College

- 4x Pins met daarop het logo van Zuiderzee College

- Mogelijk flyers (A5) met daarop kort wat wij met technologie doen op het Zuiderzee College

- Beeldscherm met daarop filmpje van Zuiderzee College – MVI dat loopt

- 2x banners met daarop promotie van het Zuiderzee College (https://www.vistaprint.com/signs-posters/retractable-banners)

# Benodigdheden – Vervoer en opbouw

Voor het PET-event zijn mensen nodig die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen en afbouwen. Verder is er ook vervoer nodig om alle materalen op goede wijzen te vervoeren.

- 1x busje met aangewezen vervoerder

- 2-3 mensen die van tevoren de aangeleverde materialen kunnen vervoeren en klaar zetten voordat het event begint