**PET Event – Draaiboek**

Inhoudsopgave

[Benodigdheden - Materiaal 2](#_Toc100648092)

[Benodigdheden – Personeel 2](#_Toc100648093)

[Benodigdheden – Promotie 2](#_Toc100648094)

[Benodigdheden – Vervoer en opbouw 3](#_Toc100648095)

# Benodigdheden - Materiaal

Voor het PET-event zijn de volgende spullen nodig:

* 4x VR brillen met daarop Beatsaber (Demo) geïnstalleerd
* 2x Opladers voor de VR brillen
* 5x Elektrische fietsen met de daarbij horende hardware/randapparatuur (Gymzaal)
* 2x digiborden/flatscreens met onderpoot.
* 1 of 2 3D printers die bootjes uitprinten (Idealiter zijn er vooraf al bootjes geprint)
* 2x iMacs met programma’s zoals Blender en flash programma voor licht/geluid/decor (Laila)
* Laptop met hdmi ingang & kabel
* 2x Stekkerdozen
* 3 of 4 ronde krukjes van het Techlab
* Stempel van het Zuiderzee College

Overig aangeleverd door het evenement:

* 4 tafels
* 2 banken
* 2 verlengsnoeren

# Benodigdheden – Personeel

Voor het PET-event zijn er 4 mensen nodig om op het evenement aanwezig te zijn om alles in goede banen te laten verlopen, de taakverdeling hiervoor is als volgt:

* 1 iemand bediend de fietsen, het programma zal moeten worden opgestart en met een draadloos toetsenbord worden geactiveerd.
* 2 mensen bedienen de VR brillen, 3 zijn in gebruik, 1 zit aan de oplader ter roulatie
* 1 iemand bediend de 3D printer(s), helpt bij de 2 iMacs en springt bij de VR brillen waar nodig.


# Benodigdheden – Promotie

* 4x tafellakens bedrukt met het Zuiderzee logo (<https://www.drukzo.nl/tafellaken>)
* Stempel van het Zuiderzee College
* 4x Pins met daarop het logo van Zuiderzee College
* Mogelijk flyers (A5) met daarop kort wat wij met technologie doen op het Zuiderzee College
* Beeldscherm met daarop filmpje van Zuiderzee College – MVI dat loopt
* 2x banners met daarop promotie van het Zuiderzee College (<https://www.vistaprint.com/signs-posters/retractable-banners>)

# Benodigdheden – Vervoer en opbouw

Voor het PET-event zijn mensen nodig die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen en afbouwen. Verder is er ook vervoer nodig om alle materalen op goede wijzen te vervoeren.

* 1x busje met aangewezen vervoerder
* 2-3 mensen die van tevoren de aangeleverde materialen kunnen vervoeren en klaar zetten voordat het event begint

Afbeelding met binnen

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving